LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO REKTORIUS

# ĮSAKYMAS

# DĖL LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO PRIEMONIŲ PLANO IŠORINIO VERTINIMO METU PATEIKTOMS REKOMENDACIJOMS ĮGYVENDINTI IR VEIKLAI TOBULINTI PATVIRTINIMO

| 2024 m. balandžio 16 d. | Nr. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaunas |  |  |  |

Vadovaujantis Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu, vertinamosiomis sritimis ir rodikliais, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1529 „Dėl Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybinių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“, 28 punktu ir 29.1 papunkčiu:

1. T v i r t i n u pridedamą Lietuvos sporto universiteto priemonių planą išorinio vertinimo metu pateiktoms rekomendacijoms įgyvendinti ir veiklai tobulinti (toliau – Priemonių planas).

2. P a v e d u Priemonių plane nurodytiems atsakingiems padaliniams įgyvendinti šiame Priemonių plane numatytas veiklas nustatytais terminais.

|  | Rektorius | Diana Rėklaitienė |
| --- | --- | --- |

1 – į įsakymų bylą,

PATVIRTINTA

Lietuvos sporto universiteto rektoriaus

2024 m       d. įsakymu Nr.  ...

LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO PRIEMONIŲ PLANAS

IŠORINIO VERTINIMO METU PATEIKTOMS REKOMENDACIJOMS ĮGYVENDINTI IR VEIKLAI TOBULINTI

| VALDYMAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 rekomendacija. Ekspertų grupė rekomenduoja LSU patobulinti savo strategiją taip, kad būtų sustiprintas tikslų, veiksmų ir sėkmės vertinimo priežastinis ryšys. Be kasmetinės rodiklių pasiekimo stebėsenos, turėtų būti vertinamas rodiklių veiksmingumas, matuojantis numatytus strateginius rezultatus. |  |  |  |  |
| Tobulinimo priemonė | Numatomi rezultatai | Atsakingi | Įvykdymo terminas | Pastabos |
| 1.1. Strategijos priežiūros komiteto įkūrimas | Patvirtintas strategijos priežiūros komitetas ir veiklos nuostatai | Rektorė | 2024 m. |  |
| 1.2. Strategijos stebėsenos plano rengimas, numatant kokybinių ir kiekybinių rodiklių veiksmingumą. | Parengtas strategijos stebėsenos planas | Strategijos priežiūros komitetas | 2024 m. | Kasmet po plano patvirtinimo |
| 1.3. Kokybės vadovo atnaujinimas | Atnaujintas kokybės vadovas | Prorektoriai | 2024 m. |  |
| 2 rekomendacija. Kalbant apie strateginę rizikos ir aplinkos analizę, ekspertų grupė rekomenduoja sistemingiau stebėti išorės aplinką ir tarptautiniu lygmeniu, atsižvelgiant į naujausius pasaulinius pokyčius ir tendencijas, pavyzdžiui, KI, skaitmeninimą ir kt., bei kritiškai apmąstyti bei įvertinti jų galimą poveikį LSU |  |  |  |  |
| Tobulinimo priemonė | Numatomi rezultatai | Atsakingi | Įvykdymo terminas | Pastabos |
| 2.1 Periodiška išorinių ir vidinių rizikos veiksnių analizė | Parengta rizikos veiksnių stebėsenos sistema Rizikos veiksnių valdymo planas Atnaujinta LSU strategija | Strategijos priežiūros komitetas | 2025 m. |  |
| 3 rekomendacija. Kalbant apie LSU komunikacijos strategiją, ekspertų grupė rekomenduoja tikslingesnę ir į klientus orientuotą komunikaciją, siekiant padidinti LSU matomumą tose srityse, kurios yra svarbios konkrečioms tikslinėms grupėms (t. y. konkretiems socialiniams partneriams). Ypač atsižvelgiant į demografinę raidą ir LSU išreikštą suinteresuotumą pritraukti naujas studentų grupes (ypatingą dėmesį kreipiant į užsienio studentus), reikėtų patikrinti dabartinių rinkodaros priemonių veiksmingumą ir sustiprinti jų poveikį. |  |  |  |  |
| Tobulinimo priemonė | Numatomi rezultatai | Atsakingi | Įvykdymo terminas | Pastabos |
| 3.1. LSU pozicionavimas ir komunikacijos veiksmų gairių parengimas | Parengtas valorizacijos planas LSU prekės ženklo (logotipo ir firminio stiliaus) atnaujinimas | Komunikacijos ir rinkodaros skyrius | 2025 m. | Kasmetinė stebėsena |
| 4 rekomendacija. Kalbant apie studijų aplinkos išteklius, ekspertų grupė pritaria studentų išsakytam pageidavimui turėti daugiau erdvės tarpdisciplininėms studijoms, kuriose jie taip pat galėtų integruotis ir neformaliai bendrauti, nes tai yra gyvybingos studentų „bendros mokymo programos“, įgalinančios įgyti svarbių tarpdalykinių įgūdžių, pagrindas. |  |  |  |  |
| Tobulinimo priemonė | Numatomi rezultatai | Atsakingi | Įvykdymo terminas | Pastabos |
| 4.1. Bendravimą skatinančių atvirų erdvių studentams kūrimas | Erdvių sukūrimas ir atnaujinimas (ne mažiau kaip 1 erdvė per metus). | Sporto ir partnerystės prorektorius | 2024-2027 m. | Remiantis strategijoje numatytomis priemonėmis ir finansais |
| KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS |  |  |  |  |
| 1 rekomendacija. Ekspertų grupė rekomenduoja LSU aktyviai skatinti studentus ir kitas suinteresuotąsias šalis teikti savo atsiliepimus ne tik neoficialiai, žodžiu, bet ir naudoti oficialias vertinimo lenteles ir apklausas, kad būtų užtikrintas skaidrus kokybės ciklo dokumentavimas. |  |  |  |  |
| Tobulinimo priemonė | Numatomi rezultatai | Atsakingi | Įvykdymo terminas | Pastabos |
| 1.1. Vidinio studijų programų kokybės užtikrinimo priemonių ir tvarkų atnaujinimas | Atnaujinti Studijų kokybės užtikrinimo nuostatai. Didėjantis dalyvaujančiųjų apklausose skaičius | Studijų prorektorius | 2025 | Po atnaujinimo nuolat |
| 1.2. Grįžtamojo ryšio apie studijų kokybės tobulinimą teikimas studentams | Atlikta vykdomų apklausų turinio ir periodiškumo analizė ir atnaujinta LSU studentų grįžtamojo ryšio studijų kokybei gerinti organizavimo tvarka | Studijų departamentas | 2025 m. | Po atnaujinimo nuolat |
| 2 rekomendacija. Kalbant apie santykius su absolventais, ekspertų grupė rekomenduoja dėti dar daugiau pastangų, kad būtų ne tik stebima absolventų karjera, bet ir sistemingai integruojami absolventai (taip pat ir tarptautiniai) į LSU veiklą bei kuriama aktyvi absolventų bendruomenė. |  |  |  |  |
| Tobulinimo priemonė | Numatomi rezultatai | Atsakingi | Įvykdymo terminas | Pastabos |
| 2.1. ALUMNI įtraukimo plano parengimas | Parengtas ALUMNI įtraukimo planas | Žinių ir inovacijų perdavimo departamentas | 2025 m. |  |
| STUDIJŲ IR MOKSLO (MENO) VEIKLA |  |  |  |  |
| 1 rekomendacija. Ekspertų grupė rekomenduoja patobulinti tarptautiškumo strategiją, įskaitant priemones, skirtas LSU tarptautiniam žinomumui didinti, siekiant pritraukti daugiau užsienio dėstytojų ir studentų. Stiprinimo priemonės turėtų atitikti rekomenduojamą išplėstą komunikacijos ir rinkodaros veiklos apimtį (žr. valdymo dalį) ir aktyviau integruoti užsienyje esančius LSU absolventus, kurie taip pat galėtų veikti kaip LSU ambasadoriai. |  |  |  |  |
| Tobulinimo priemonė | Numatomi rezultatai | Atsakingi | Įvykdymo terminas | Pastabos |
| 1.1. Tarptautiškumo plėtros strategijos rengimas | Parengta tarptautiškumo plėtros strategija apimanti išplėstą komunikacijos ir rinkodaros veiklos apimtį | Tarptautinių ryšių skyrius | 2024 m. | Ši priemonė įgyvendinta pagal LSU strategiją 2023-2027 |
| 1.2. Užsienio studentų integravimas į universiteto bendruomenę | Sudarytas užsienio studentų integravimo į universiteto bendruomenės veiklas priemonių planas | Studijų prorektorius | 2025 – 2026 m. | Ši priemonė įgyvendinta pagal LSU strategiją 2023-2027 |
| 2 rekomendacija. Atsižvelgiant į mažą išvažiuojamojo mobilumo studentų skaičių ir į tai, kad studentai apskritai nelabai noriai renkasi studijas užsienyje, turėtų būti toliau tiriami ir reklamuojami nauji inovatyvūs mobilumo skatinimo metodai (pavyzdžiui, „tandeminis mobilumas“, trumpalaikio mobilumo galimybės, mobilumo paskatos). Reikėtų pasinaudoti gerąja užsienyje pabuvojusių studentų ir absolventų patirtimi, siekiant strategiškai pristatyti tarptautinės patirties ir tarpkultūrinės kompetencijos įgijimo privalumus. |  |  |  |  |
| Tobulinimo priemonė | Numatomi rezultatai | Atsakingi | Įvykdymo terminas | Pastabos |
| 2.1. Studentų mobilumo skaičiaus didinimas | „Mobilumo lango“ įdiegimas į studijų programas | Studijų prorektorius | 2025 m. |  |
| 2.2. Tarptautiškumo kultūros puoselėjimas | Kasmet organizuojami Anglų kalbos kursai darbuotojams Kartą per semestrą organizuojami užsienio studentų ir bendruomenės renginiai. | Tarptautinių ryšių skyrius | 2025 -2027 m. |  |
| 3 rekomendacija. Ekspertų grupė ragina LSU toliau plėtoti ir išnaudoti bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje, kuris jau dabar yra aukšto lygio, kad, bendradarbiaudamas su kitais universitetais ir suinteresuotaisiais subjektais, jis galėtų kreiptis dėl dar didesnio mokslinių tyrimų projektų finansavimo. |  |  |  |  |
| Tobulinimo priemonė | Numatomi rezultatai | Atsakingi | Įvykdymo terminas | Pastabos |
| 3.1. Įsitraukimas į Europos sporto universitetų tinklą | Pateikta paraiška universitetų aljansui „EU SIDES” sukūrimui | Rektorius | 2024 m. | Ši priemonė įgyvendinama pagal LSU strategiją 2023-2027 Paraiška pateikta 2024 sausio 28d. |
| 3.2. Mokslo lyderių pritraukimas | Įdarbinti ne mažiau nei 4 aukšto lygio sporto mokslo lyderiai | Mokslo prorektorius | 2024-2027 m. | Įgyvendinamas projektas „LSU Sporto mokslo ir inovacijų instituto mokslo ir eksperimentinės plėtros veiklų stiprinimas” |
| POVEIKIS REGIONŲ IR ŠALIES RAIDAI |  |  |  |  |
| 1 rekomendacija. Daugelis LSU partnerysčių turi ilgametę istoriją ir panašu, kad jos atsirado savaime, o ne sistemingo planavimo būdu. Kadangi LSU nurodė, kad ši sritis šiuo metu toliau plėtojama, ekspertų grupė rekomenduoja laikytis aiškaus strateginio požiūrio į tolesnį plėtojimą, kuris apimtų sistemingesnį suinteresuotųjų šalių valdymą ir sistemingesnę poreikių analizę, atsižvelgiant į įvairias suinteresuotųjų šalių grupes. |  |  |  |  |
| Tobulinimo priemonė | Numatomi rezultatai | Atsakingi | Įvykdymo terminas | Pastabos |
| 1.1. Strateginių partnerysčių identifikavimas ir plėtra | Parengta strateginių partnerysčių koncepcija | Sporto ir partnerystės prorektorius; | 2024 m. |  |
| 2 rekomendacija. Ekspertų grupė rekomenduoja sistemingiau vykdyti poveikio stebėseną ir vertinti dabartinių rodiklių veiksmingumą, kad būtų galima realiai įvertinti poveikį nacionaliniu lygmeniu. |  |  |  |  |
| Tobulinimo priemonė | Numatomi rezultatai | Atsakingi | Įvykdymo terminas | Pastabos |
| 1.1. Poveikio visuomenei stebėsenos sistemos (3M) tobulinimas | Atrinkti tik patys svarbiausi/tikslingiausi 3M rodikliai, pagal kuriuos vertinama LSU poveikis visuomenei | Žinių ir inovacijų perdavimo departamentas | 2024 m. |  |
| 3 rekomendacija. Ekspertų grupė rekomenduoja išnaudoti LSU potencialą ir aktyviau įsitraukti į didelio meistriškumo sportininkų rengimo valdymą ir sporto vadybą. |  |  |  |  |
| Tobulinimo priemonė | Numatomi rezultatai | Atsakingi | Įvykdymo terminas | Pastabos |
| 3.1. Proaktyvus Universiteto mokslininkų (ekspertų) veikimas kuriant / formuojant / tobulinant valstybinės reikšmės strateginius sporto politikos dokumentus | Stabilus ekspertų skaičius, teikiančių gerojo valdymo rekomendacijas LT sporto organizacijoms | Sporto ir partnerystės prorektorius; | 2024-2027 m. |  |
| 3.2. Universiteto ryšių plėtojimas, siekiant didesnio LSU mokslininkų, ekspertų įsitraukimo rengiant didelio meistriškumo sportininkus | Augantis LSU mokslininkų dalyvaujančių sportininkų rengime regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu skaičius | Sporto ir partnerystės prorektorius | 2024-2027 m. |  |
| 4 rekomendacija. Ekspertų grupė pataria išplėsti kokybės užtikrinimo priemonių veiklą ir neapsiriboti vien tik esamų mokymosi visą gyvenimą galimybių vertinimu bei dalyvių atsiliepimų rinkimu. Ekspertų grupė ragina LSU atsižvelgti į Europos pokyčius mokymosi visą gyvenimą srityje, ypač dabartinį požiūrį į mikrokredencialus ir atitinkamai pritaikyti kokybės užtikrinimo priemones. |  |  |  |  |
| Tobulinimo priemonė | Numatomi rezultatai | Atsakingi | Įvykdymo terminas | Pastabos |
| 4.1. Mikrokredencialų įskaitymo tvarkos parengimas | Parengta ir patvirtinta mikrokredencialų įskaitymo tvarka | Studijų prorektorius | 2027 |  |